## Tổng quan
Quản lý dự án — Hệ thống theo dõi bệnh nhân (CDTN2)
Trạng thái | Số mục | Story point
Hoàn thành
Đang làm
Chưa làm
Tổng
Tiến độ theo story point
Sprint | Số mục | Story point
Sprint 1
Sprint 1-2
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Cách dùng:
• Ô nền vàng là ô nhóm cần cập nhật (người phụ trách, trạng thái, nội dung nhật ký...).
• Trạng thái chọn từ danh sách; bảng tổng quan tự tính lại.
• Nhật ký buổi học là minh chứng chấm Rubric 2 (30%): cập nhật trong tuần, không dồn cuối kỳ.
• Nhật ký công việc: mỗi dòng một việc, ghi mã commit để đối chiếu với GitHub.

## Product backlog
ID | Yêu cầu | User story | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên | Story point | Sprint | Trạng thái | Test case | Người phụ trách
PB-01 | FR-01 | Là người nhà, tôi muốn đăng ký/đăng nhập bằng SĐT hoặc email để dùng ứng dụng | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu; mật khẩu băm argon2 | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-11, TC-12, TC-13
PB-02 | FR-02 | Là bệnh viện, tôi muốn mỗi vai trò chỉ làm được việc của mình để bảo vệ dữ liệu | Kiểm tra quyền ở server cho mọi API; sai vai trò trả 403 | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-07, TC-14
PB-03 | FR-03 | Là nhân viên y tế, tôi muốn tạo và sửa hồ sơ bệnh nhân | Tạo/sửa/tìm bệnh nhân; mã bệnh nhân không trùng | Cao | 2 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-15
PB-04 | FR-04 | Là nhân viên y tế, tôi muốn tạo ca mổ, gán phòng, giờ dự kiến và hủy ca khi cần | Tạo ca ở trạng thái đầu; lọc theo ngày/phòng/trạng thái; hủy có lý do | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-16, TC-18
PB-05 | FR-05 | Là nhân viên y tế, tôi muốn chuyển trạng thái ca bằng một nút để cập nhật nhanh | Chỉ chuyển sang bước kế tiếp; quay lui/bỏ bước cần lý do; có xác nhận | Cao | 5 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-01, TC-02, TC-17
PB-06 | FR-06 | Là nhân viên y tế, tôi muốn cấp mã/QR cho người nhà để họ tự theo dõi | Mã ngẫu nhiên 8 ký tự, có hạn, dùng một lần, thu hồi được; QR chứa link | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-04, TC-19
PB-07 | FR-07 | Là người nhà, tôi muốn nhập mã hoặc quét QR để liên kết với bệnh nhân | Liên kết thành công; mã sai/hết hạn báo lỗi; sai 5 lần khóa 15 phút | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-03, TC-05, TC-22
PB-08 | FR-08 | Là người nhà, tôi muốn thấy trạng thái hiện tại tự cập nhật | Chi tiết ca hiện trạng thái + tiến trình; cập nhật không cần tải lại | Cao | 3 | Sprint 1-2 | Hoàn thành | TC-21, TC-26
PB-09 | FR-09 | Là người nhà, tôi muốn nhận thông báo đẩy khi trạng thái hoặc lịch thay đổi | Push FCM tới thiết bị đã đăng ký; nội dung kín đáo; thử lại khi lỗi; lưu lịch sử gửi | Cao | 8 | Sprint 2 | Đang làm | TC-01, TC-09, TC-23..25, TC-31
PB-10 | FR-10 | Là người nhà/nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các trạng thái đã qua | Danh sách trạng thái kèm thời điểm, chỉ thêm mới | Cao | 2 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-01
PB-11 | FR-11 | Là quản trị viên, tôi muốn xem ai đã xem/sửa thông tin bệnh nhân | Màn hình nhật ký lọc theo người dùng, thời gian, hành động | Trung bình | 3 | Sprint 2 | Hoàn thành | TC-30
PB-12 | FR-12 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản nhân viên, phòng và danh mục trạng thái | Tạo/khóa tài khoản, đổi vai trò; thêm/sửa phòng; sửa nội dung thông báo | Trung bình | 5 | Sprint 2 | Hoàn thành | TC-27..29, TC-32
PB-13 | FR-13 | Là người nhà/quản trị viên, tôi muốn hủy quyền theo dõi | Hủy liên kết; sau đó không xem được ca và không nhận thông báo | Trung bình | 2 | Sprint 1 | Hoàn thành | TC-08
PB-14 | FR-14 | Là bệnh viện, tôi muốn gửi SMS cho người nhà không dùng ứng dụng | Gửi qua SMS Gateway | Thấp | 5 | Mở rộng | Chưa làm
PB-15 | NFR-01 | Là người nhà, tôi muốn nhận thông báo trong vòng 5 giây | Đo độ trễ cập nhật → thông báo; k6 với 100 người theo dõi | Cao | 3 | Sprint 3 | Hoàn thành | TC-10, TC-33
PB-16 | NFR-09 | Là đội phát triển, tôi muốn triển khai bằng Docker để demo ổn định | Dockerfile API + web, docker compose chạy trọn bộ | Trung bình | 3 | Sprint 3 | Hoàn thành | TC-42, TC-43
PB-17 | Kiểm thử | Là đội phát triển, tôi muốn sửa các lỗi phát hiện khi kiểm thử để sản phẩm ổn định trước khi báo cáo | 12 lỗi trong Bug log đã sửa, có test hồi quy; coverage gộp ≥ 80% | Cao | 5 | Sprint 3 | Hoàn thành | TC-34..TC-40, TC-44, TC-45
PB-18 | Mục 7 | Là bệnh viện, tôi muốn phiên đăng nhập được thu hồi khi đổi mật khẩu/khóa và nhân viên tự đăng xuất khi bỏ máy | Đổi mật khẩu/khóa/đổi vai trò thu hồi phiên; nhân viên không thao tác 30 phút tự đăng xuất | Trung bình | 3 | Sprint 3 | Hoàn thành | TC-38, TC-41
PB-19 | Buổi 9 | Là nhóm, tôi muốn có ảnh minh chứng cho từng test case để đưa vào báo cáo và chấm Rubric 3 | 20 kịch bản Playwright chạy lại được, ảnh đặt tên theo mã TC; ảnh kết quả Jest/k6/Docker dựng từ file kết quả thật | Cao | 5 | Sprint 4 | Hoàn thành | TC-01..TC-48
PB-20 | Buổi 9-10 | Là nhóm, tôi muốn có báo cáo 8 mục, slide và dữ liệu demo để bảo vệ đề tài | Báo cáo Word có mục lục, hình, bảng; 14 slide có ghi chú; seed dữ liệu demo | Cao | 5 | Sprint 4 | Hoàn thành

## Kế hoạch sprint
Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Hạng mục backlog | Trạng thái
Sprint 0 | Buổi 1-5 | Khởi tạo dự án, thiết kế CSDL/API, môi trường phát triển | PB-16 (một phần) | Hoàn thành (15/10/2026)
Sprint 1 | Buổi 6 | Luồng cốt lõi: xác thực, ca mổ, trạng thái, mã/QR, liên kết người nhà | PB-01..PB-08, PB-10, PB-13 | Hoàn thành (15/10/2026)
Sprint 2 | Buổi 7 (giữa kỳ 2) | Thông báo đẩy, cập nhật thời gian thực, trang quản trị, nhật ký truy cập | PB-08, PB-09, PB-11, PB-12 | Gần xong (còn thử push FCM thật)
Sprint 3 | Buổi 8-9 | Kiểm thử, sửa lỗi, thử tải, triển khai Docker, sao lưu | PB-15..PB-18 | Hoàn thành (15/10/2026)
Sprint 4 | Buổi 9-10 | Minh chứng tự động, báo cáo 8 mục, slide, dữ liệu demo | PB-19, PB-20 | Hoàn thành (16/10/2026)
Báo cáo | Buổi 10 + bảo vệ | Tổng duyệt, quay video dự phòng; thử push FCM thật nếu có Firebase | PB-09 (phần còn lại) | Chưa làm

## Nhật ký buổi học
Buổi | Ngày | Nội dung buổi | Bàn giao chính | Công việc đã làm (ai làm gì) | Sản phẩm bàn giao | Khó khăn / quyết định | Góp ý của GVHD | Kế hoạch tuần tới
1 |  | Giới thiệu, phân nhóm, chọn đề tài | Danh sách nhóm + đề tài, mục tiêu và 3-4 tính năng
2 |  | Phân tích yêu cầu | SRS rút gọn, FR đã đánh số
3 |  | Kế hoạch Agile/Scrum | Product backlog, kế hoạch sprint
4 |  | Kiến trúc tổng thể | Sơ đồ kiến trúc, lựa chọn công nghệ
5 |  | Thiết kế chi tiết (giữa kỳ 1) | ERD, API contract, wireframe, môi trường dev sẵn sàng
6 |  | Sprint 1 | Luồng cốt lõi chạy được
7 |  | Sprint 2 (giữa kỳ 2) | Sản phẩm demo được
8 |  | Kiểm thử và tinh chỉnh | Bảng kết quả test, danh sách hạn chế
9 |  | Triển khai, viết báo cáo | Bản triển khai, báo cáo nháp
10 |  | Tổng duyệt | Sản phẩm, báo cáo và slide hoàn chỉnh

## Nhật ký công việc
Ngày | Thành viên | Công việc | Kết quả | Commit
15/10/2026 | ThienBao19 | Khởi tạo monorepo NestJS + Next.js, Prisma schema 11 bảng, Docker PostgreSQL, seed | Build, lint, test pass | 2cdbe26
15/10/2026 | ThienBao19 | Sprint 1: xác thực, phân quyền, bệnh nhân, ca mổ, trạng thái, mã/QR, liên kết, giao diện | 25 unit + 30 e2e test pass; chạy thử luồng QR trên trình duyệt | b50b136
15/10/2026 | ThienBao19 | Lập file Excel kết quả kiểm thử, backlog, nhật ký | docs/kiem-thu, docs/quan-ly
15/10/2026 | ThienBao19 | Sprint 2: thông báo (lưu, push FCM, thử lại), SSE realtime, trang quản trị, nhật ký truy cập, trang Thông báo/Cài đặt | 37 unit + 48 e2e test pass; độ trễ cập nhật màn hình người nhà 113 ms | 0372531
15/10/2026 | ThienBao19 | Sprint 3: rà lỗi (12 lỗi đã sửa + 5 hạn chế, ghi Bug log), thử tải k6 100/500 người nhà, Docker + nginx + sao lưu, tự đăng xuất | 53 unit + 56 e2e pass, coverage 94%; 500 người nhà: 0 lỗi, thông báo p95 1,04 s | 1162c31
16/10/2026 | ThienBao19 | Sprint 4: dữ liệu demo, 20 kịch bản Playwright + 36 ảnh minh chứng, sửa BUG-13..16, báo cáo Word 39 trang, 14 slide | 47/48 test case đạt; 110 test Jest pass

## Thành viên
Họ tên | MSSV | Vai trò trong nhóm | Phụ trách chính
|  | Nhóm trưởng | Backend / API
|  | Thành viên | Web nhân viên + quản trị
|  | Thành viên | PWA người nhà + thông báo
|  | Thành viên | Kiểm thử + tài liệu